## Product-BackLog
PRODUCT BACKLOG
Reportar lo siguiente:
Nro | Requerimientos | Responsables | Valor de negocio (Prioridad) | punto de historia | Prioridad | Horas Estimadas | que hecho hasta ahora
1 | Ingresar al sistema | Jose, Aldo | 3 | 1 | 9 | 4 | que me comprometo avanzar
2 | Mantenimiento de usuarios | Roy | 3 | 1 | 9 | 3 | que dificultades tengo que cosas necesito y quiero que se resuelvan
4 | Mantenimiento de restaurantes | Rodrigo | 3 | 1 | 9 | 3
8 | Mantenimiento de platos por restaurante | Rodrigo | 3 | 2 | 6 | 6 | registrar comentarios 3 veces
12 | Modificar disponibilidad de platos | Aldo | 2 | 2 | 6 | 4 | viernes, domingo, martes
14 | Modificar disponibilidad de mesas | Roy, Jose | 3 | 2 | 6 | 4
13 | Administrar restaurantes favoritos |  | 2 | 2 | 4 | 4.5
10 | Ver disponibilidad de platos de restaurante |  | 2 | 2 | 2 | 3.5
3 | Ver mapa de restaurantes |  | 1 | 3 | 1 | 6.5
5 | Integración con Facebook | Aldo | 1 | 2 | 1 | 5
6 | Integración con SignaLR | José y Roy | 1 | 3 | 1 | 5
7 | Notificaciones de disponibilidad | Rodrigo | 1 | 3 | 1 | 8
15 | Creación del hilo signal | Jose | 2 | 3 | 4 | 4
16 | Creación del viewmodel | Jose, Roy | 2 | 3 | 4 | 2
17 | Creación del controlador | Aldo | 2 | 3 | 4 | 2
18 | Integración y pruebas | Rodrigo | 2 | 3 | 4 | 4

## Realease-BackLog
RELEASE BACKLOG
Release 1
1. Ingresar al sistema | 2. Mantenimiento de usuarios | 4. Mantenimiento de restaurantes | 8. Mantenimiento de platos por restaurante | 12. Modificar disponibilidad de platos | 14 Modificar disponibilidad de mesas
Sprint 1 |  |  | Sprint 2
1. Ingresar al sistema |  |  | 8. Mantenimiento de platos por restaurante
2. Mantenimiento de usuarios |  |  | 12. Modificar disponibilidad de platos
4. Mantenimiento de restaurantes |  |  | 14 Modificar disponibilidad de mesas
Release 2
13.Administrar restaurantes favoritos | 10.Ver disponibilidad de platos de restaurante | 3. Ver mapa de restaurantes | 5. Integración con Facebook | 6. Integración con SignaLR | 7. Notificaciones de disponibilidad
Sprint 3 |  |  | Sprint 4
13. Administrar restaurantes favoritos |  |  | 5.Integración con Facebook
10. Ver disponibilidad de platos de restaurante |  |  | 6. Integración con SignaLR
3. Ver mapa de restaurantes |  |  | 7. Notificaciones de disponibilidad

## Sprint1
SPRINT 1
ID HISTORIAL | HISTORIA / TAREAS | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4
# 1 | Ingresar al sistema
| T1: Revisar resultados | 1 | 1 | 0 | 1
| T2: Elaborar Prototipo | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 1 | 1
# 2 | Mantenimiento de usuarios
| T1: Revisar resultados | 1 | 1 | 0 | 1
| T2: Elaborar Prototipo | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1
# 3 | Mantenimiento de restaurantes
| T1: Revisar resultados | 1 | 1 | 0 | 1
| T2: Elaborar Prototipo | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1
| TOTAL | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3
| Daily burnout | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total time left (from estimate) | 11 | Estimate | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Total time left (from spent) | 11 | Burnout | 10 | 7 | 6 | 3 | 0
Scrum Master: Rodrigo

## Sprint2
SPRINT 2
ID HISTORIAL | HISTORIA / TAREAS | Responsable | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4
# 8 | Mantenimiento de platos por restaurante
| T6: Actualizar modelo base de datos | Rodrigo | 1 | 1 | 0 | 1
| T7: Elaborar interfaz mantenimiento de platos por restaurante | Rodrigo | 2 | 2 | 0 |  | 1 | 1
| T8: Crear controladores manteniento de platos por restaurante | Rodrigo | 3 | 3 | 0 |  | 0.5 | 1.5 | 1
# 12 | Modificar disponibilidad de platos
| T9: Crear métodos para disponibilidad de platos | Aldo | 1 | 1 | 0 | 1
| T10: Sincronizar vistas y controladores | Aldo | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 1 | 1
# 14 | Modificar disponibilidad de mesas
| T6: Actualizar modelo base de datos | Roy | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 1 | 0.5
| T11: Elaborar vistas de disponilidad de mesas | Jose | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 1 | 1 | 0.5
| TOTAL |  | 14 | 14 | 0 | 2 | 3.5 | 5.5 | 3
| Daily burnout |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total time left (from estimate) |  | 11 | Estimate | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| Total time left (from spent) |  | 11 | Burnout | 14 | 12 | 8.5 | 3 | 0
Scrum Master: Roy

## Sprint3
SPRINT 3
ID HISTORIAL | HISTORIA / TAREAS | Responsable | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4
# 13 | Administrar restaurantes favoritos
| T12:Actualizar modelo base de datos | Jose | 1 | 1 | 0 | 1
| T13:Elaborar interfaz administrar restaurantes favoritos | Jose | 2 | 2 |  |  | 1 | 1
| T14:Crear controladores para Administrar Restaurantes Favoritos | Roy | 1 | 1 | 0 |  | 1
| Prueba Unitaria | Roy | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
# 10 | Ver disponibilidad de platos de restaurante
| T15:Crear Funciones para obtener la disponibilidad | Jose | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1
| T16:Elaborar las vistas de disponibilidad de platos | Jose | 1 | 1 | 0 |  | 1
| Prueba Unitaria | Roy | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.5
# 3 | Ver mapa de restaurantes
| T18:Crear Funciones para obtener los restaurantes | Rodrigo | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| T19:Mostrar los restaurantes más cercanos | Rodrigo | 2 | 2 | 0 |  | 1 | 1
| Prueba Unitaria | Jose | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5
# 14 | Modificar disponibilidad de mesas
| T6: Actualizar modelo base de datos | Roy | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1
|  |  | 15.5 | 15.5 | 0 | 2 | 5.5 | 4 | 4
| TOTAL |  | 15.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Daily burnout |  | 11 | Estimate | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
| Total time left (from estimate) |  | 11 | Burnout | 15.5 | 13.5 | 8 | 4 | 0
Total time left (from spent)
Scrum Master: Aldo Rodrigo

## Sprint 4
SPRINT 4
ID HISTORIAL | HISTORIA / TAREAS | Responsable | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4
# 5 | Integración con Facebook
|  | Aldo | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
| T21:Configurar API KEY | Aldo | 2 | 2 |  | 1 | 1
| T22:Integrar API con la aplicación | Roy | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
| Prueba Unitaria | Roy | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
# 6 | Integración con SignaLR
| T23:Conseguir librerías de SignaLR | Jose | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
| T24:Implementar la función principal de Signa | Jose | 1 | 3 | 0 |  |  | 3
| Prueba Unitaria | Roy | 2 | 2 | 2
# 7 | Notificaciones de disponibilidad
| T25:Crear Funciones para obtener las notifiaciones | Rodrigo | 4 | 4 | 0 |  |  | 1 | 3
| T26:Mostrar las notificaciones en las vistas | Rodrigo | 2 | 2 | 0 |  |  | 2
| Prueba Unitaria | Rodrigo | 2 | 2 | 0 |  |  | 2
Crear repositorio para el proyecto
|  |  | 18 | 20 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3
| TOTAL |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Daily burnout |  | 11 | Estimate | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Total time left (from estimate) |  | 11 | Burnout | 20 | 16 | 13 | 5 | 2
Total time left (from spent)
Scrum Master: José Sandoval
| Observacion: | La Integracion con SignaLR no se realizo.
Se realizaron nuesvas pruebas unitarias.
Repositorio del proyecto,aqui se ve los commmits realizdos.
Integracion con Facebook,Se realizo la integracion con Facebook .Aqui se mustra que el usuario esta registrado en UPC-LUNCH con facebook.
Integracion con GoogleSe realizo la integracion con google .Aqui facebook pide acceso a la informacion del usuario para UPC-LUNCH.
Integracion con Facebook,Se realizo la integracion con Facebook .Aqui facebook pide acceso a la informacion del usuario para UPC-LUNCH.
Repositorio del proyecto,aqui se ve las estadisticas del repositorio(participacion).
Integracion con Facebook,Se realizo la integracion con Facebook y Google. para que el usuario se pueda loguear a nuestra pagina con los mismos
Repositorio del proyecto,se creo el repositorio para controlar las versioens del producto en GITHUB.

## Sprint 5
SPRINT 5
ID HISTORIAL | HISTORIA / TAREAS | Responsable | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4
# 15 | Creación del hilo signal
| T26: Instalacion de Nuget con SignalR | Jose | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
| T27: Creacion de la interface | Jose | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
| T28:Implementación del metodo run | Jose | 1 | 1 | 0 |  |  | 1
| Prueba Unitaria | Jose | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5
# 16 | Creación del viewmodel
| T29: Implementacion de la clase | Jose | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
| T30: Actualizar la base de datos | Roy | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 1 | 0.3
| Prueba Unitaria | Roy | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.2
# 17 | Creación del controlador
| T31: Crear la clase del controlador e implementar funciones | Aldo | 1 | 1 | 0 |  |  | 1
| Prueba Unitaria | Aldo | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1
#18 | Integración y pruebas
| Integrar la vista con el controlador | Rodrigo | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 1 | 1
| Prueba Unitaria | Rodrigo | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1
|  |  | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3.3 | 3.7
| TOTAL |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Daily burnout |  | 11 | Estimate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Total time left (from estimate) |  | 11 | Burnout | 12 | 10 | 7 | 3.7 | 0
Total time left (from spent)
Scrum Master: Rodrigo Canales
Se actualizó el modelo para que soporte notificaciones.
Se agregó SignalR al proyecto.
Al ingresar al sistema, el usuario visualiza las notificaciones que tiene.
El usuario visualiza sus notificaciones.
El usuario puede visualizar el detalle de la notificación.
La notificación leída se actualiza.
Pruebas unitarias. No se pudo integrar SignalR. Dichas pruebas fallan.
Control de versiones.