## Product-BackLog
PRODUCT BACKLOG
Reportar lo siguiente:
Nro | Requerimientos | Responsables | Valor de negocio (Prioridad) | punto de historia | Prioridad | Horas Estimadas | que hecho hasta ahora
1 | Ingresar al sistema | Jose, Aldo | 3 | 1 | 9 | 4 | que me comprometo avanzar
2 | Mantenimiento de usuarios | Roy | 3 | 1 | 9 | 3 | que dificultades tengo que cosas necesito y quiero que se resuelvan
4 | Mantenimiento de restaurantes | Rodrigo | 3 | 1 | 9 | 3
8 | Mantenimiento de platos por restaurante | Rodrigo | 3 | 2 | 6 | 6 | registrar comentarios 3 veces
12 | Modificar disponibilidad de platos | Aldo | 2 | 2 | 6 | 4 | viernes, domingo, martes
14 | Modificar disponibilidad de mesas | Roy, Jose | 3 | 2 | 6 | 4
13 | Administrar restaurantes favoritos |  | 2 | 2 | 4 | 4
10 | Ver disponibilidad de platos de restaurante |  | 2 | 2 | 2 | 3
3 | Ver mapa de restaurantes |  | 1 | 3 | 1 | 6
5 | Integración con Facebook |  | 1 | 2 | 1 | 5
6 | Integración con SignaLR |  | 1 | 3 | 1 | 5
7 | Notificaciones de disponibilidad |  | 1 | 3 | 1 | 8

## Realease-BackLog
RELEASE BACKLOG
Release 1
1. Ingresar al sistema | 2. Mantenimiento de usuarios | 4. Mantenimiento de restaurantes | 8. Mantenimiento de platos por restaurante | 12. Modificar disponibilidad de platos | 14 Modificar disponibilidad de mesas
Sprint 1 |  |  | Sprint 2
1. Ingresar al sistema |  |  | 8. Mantenimiento de platos por restaurante
2. Mantenimiento de usuarios |  |  | 12. Modificar disponibilidad de platos
4. Mantenimiento de restaurantes |  |  | 14 Modificar disponibilidad de mesas
Release 2
13.Administrar restaurantes favoritos | 10.Ver disponibilidad de platos de restaurante | 3. Ver mapa de restaurantes | 5. Integración con Facebook | 6. Integración con SignaLR | 7. Notificaciones de disponibilidad
Sprint 3 |  |  | Sprint 4
13. Administrar restaurantes favoritos |  |  | 5.Integración con Facebook
10. Ver disponibilidad de platos de restaurante |  |  | 6. Integración con SignaLR
3. Ver mapa de restaurantes |  |  | 7. Notificaciones de disponibilidad

## Sprint1
SPRINT 1
ID HISTORIAL | HISTORIA / TAREAS | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4
# 1 | Ingresar al sistema
| T1: Revisar resultados | 1 | 1 | 0 | 1
| T2: Elaborar Prototipo | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 1 | 1
# 2 | Mantenimiento de usuarios
| T1: Revisar resultados | 1 | 1 | 0 | 1
| T2: Elaborar Prototipo | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1
# 3 | Mantenimiento de restaurantes
| T1: Revisar resultados | 1 | 1 | 0 | 1
| T2: Elaborar Prototipo | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1
| TOTAL | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3
| Daily burnout | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total time left (from estimate) | 11 | Estimate | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Total time left (from spent) | 11 | Burnout | 10 | 7 | 6 | 3 | 0

## Sprint2
SPRINT 2
ID HISTORIAL | HISTORIA / TAREAS | Responsable | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4
# 8 | Mantenimiento de platos por restaurante
| T6: Actualizar modelo base de datos | Rodrigo | 1 | 1 | 0 | 1
| T7: Elaborar interfaz mantenimiento de platos por restaurante | Rodrigo | 2 | 2 | 0 |  | 1 | 1
| T8: Crear controladores manteniento de platos por restaurante | Rodrigo | 3 | 3 | 0 |  | 0.5 | 1.5 | 1
# 12 | Modificar disponibilidad de platos
| T9: Crear métodos para disponibilidad de platos | Aldo | 1 | 1 | 0 | 1
| T10: Sincronizar vistas y controladores | Aldo | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 1 | 1
# 14 | Modificar disponibilidad de mesas
| T6: Actualizar modelo base de datos | Roy | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 1 | 0.5
| T11: Elaborar vistas de disponilidad de mesas | Jose | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 1 | 1 | 0.5
| TOTAL |  | 14 | 14 | 0 | 2 | 3.5 | 5.5 | 3
| Daily burnout |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total time left (from estimate) |  | 11 | Estimate | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| Total time left (from spent) |  | 11 | Burnout | 14 | 12 | 8.5 | 3 | 0